## WBS_Detailed
Orden | Épica | Módulo/Funcionalidad | ID_HU | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Entregable | ID_Tarea | Descripción de la Tarea | Área | Prioridad | Estimado (h) | Herramientas / Tecnologías | Estado
1 | EPIC-P PMO | Planificación y estimación | PM-01 | Como PM, necesito estimar el esfuerzo de todas las tareas y documentar supuestos. | Cada tarea tiene una estimación (h), supuestos y total agregado; se versiona el Excel. | Estimación WBS | PM1 | Revisar WBS, ajustar 'Estimado (h)' y documentar supuestos/riesgos en /docs/plan/estimaciones.md. | PM | H | 2 | Excel/Sheets | Pendiente
2 | EPIC-P PMO | Organización en GitHub Projects | PM-02 | Como PM, necesito subir y organizar el backlog en GitHub Projects con vistas y workflows. | Proyecto creado, campos configurados (Estado, Prioridad, Área, ID_HU/ID_Tarea), vistas Table/Board/Timeline, importación desde CSV, workflows básicos. | Proyecto de GitHub configurado | PM2 | Crear Project, campos y vistas; importar CSV del WBS; configurar workflows; enlazar issues. | PM | H | 2 | GitHub Projects | Pendiente
3 | EPIC-A Auth | Identidad (dos roles) | HU-Auth-01 | Como sistema, necesito dos roles para autorización básica. | Existen roles Admin y Operador; usuarios de seed asignados a cada rol. | Identity + Roles | T-A1.3 | Configurar ASP.NET Identity con Roles (Admin, Operador) y claims básicas; sin UI de admin. | Backend | H | 3 | ASP.NET Identity, EF Core | Pendiente
4 | EPIC-B Clientes | Modelo de BD | HU-Cli-01 | Como operador, quiero crear/gestionar clientes. | Persona/Cliente normalizados; unicidad identificación; índices. | ERD + Migración | T-B1.2 | Diseñar Persona/Cliente y constraints (UK identificación, índices). | BD | H | 3 | ERD, EF Core | Pendiente
5 | EPIC-C Cuentas | Modelo de BD | HU-Cta-01 | Como operador, quiero abrir/gestionar cuentas. | Cuentas con PK, UK(numeroCuenta), FK(clienteId), checks e índices. | ERD + Migración | T-C1.2 | Definir tabla Cuentas, constraints e índices; actualizar migración. | BD | H | 3 | ERD, EF Core | Pendiente
6 | EPIC-D Movimientos | Reglas de dominio | HU-Mov-01 | Como operador, quiero registrar créditos/débitos con saldos correctos. | Sin sobregiro; límite diario; redondeo; saldo posterior correcto. | Domain Spec | T-D1.1 | Documentar invariantes (signos, no sobregiro, tope diario, redondeo). | Backend | H | 2 | Domain Spec | Pendiente
7 | EPIC-D Movimientos | Modelo de BD | HU-Mov-01 | Como operador, quiero registrar créditos/débitos con saldos correctos. | Tabla Movimientos + índices (NumeroCuenta, Fecha DESC) + constraints. | ERD + Migración | T-D1.2 | Definir tabla Movimientos, índices y tipos monetarios/fechas. | BD | H | 3 | ERD, EF Core | Pendiente
8 | EPIC-0 Setup | Base de Datos - Migración inicial | SET-03 | Como diseñador de BD, quiero un esquema normalizado para las entidades. | Dadas las entidades, entonces se alcanza 3FN; claves/índices y tipos correctos. | Migración inicial + script | BD8 | Configurar DbContext, entidades mínimas y crear migración inicial. | Backend | H | 3 | EF Core, SQL | Pendiente
9 | EPIC-0 Setup | Configuración de Entorno | SET-00 | Como desarrollador, necesito un repositorio inicial con convenciones. | Dado un repo vacío, entonces contiene .gitignore, README, .editorconfig y guía de ramas/commits. | Repo inicial + convenciones | T-S0.1 | Crear repo, .gitignore, README, .editorconfig, CONTRIBUTING (GitFlow/Conventional). | DevOps | H | 1 | Git, EditorConfig | Pendiente
10 | EPIC-0 Setup | Normas de ramas y commits | SET-01 | Como equipo, necesitamos un documento de GitFlow y Conventional Commits para estandarizar el trabajo. | Existe guía de ramas (feature/hotfix/release), convención de commits (Conventional Commits), formato de títulos y cuerpo, ejemplo de PR. | Documento GitFlow + Conventional Commits | T-S0.2 | Redactar /docs/CONTRIBUTING.md con GitFlow, nomenclatura de ramas, plantillas de commit/PR. | Docs | H | 1 | Markdown, Git | Pendiente
11 | EPIC-0 Setup | Estructura de Solución | SET-02 | Como desarrollador, necesito una solución por capas. | Dadas las plantillas, entonces los proyectos están organizados (API, Dominio, Infra, App). | Solución y proyectos | T-S1.2 | Crear solución .NET 9 y workspace Angular; convenciones de carpetas/namespaces. | Backend | H | 2 | .NET 9, Angular CLI | Pendiente
12 | EPIC-A Auth | Autenticación | HU-Auth-01 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a funcionalidades autorizadas. | Válido→token; inválido→error; expiración→refresh; logout revoca refresh. | Estrategia JWT + cookies | T-A1.1 | Definir estrategia (access/refresh), expiraciones y política de cookies. | Backend | H | 3 | .NET 9, JWT | Pendiente
13 | EPIC-A Auth | Autenticación | HU-Auth-01 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a funcionalidades autorizadas. | Swagger muestra contratos claros; errores en ProblemDetails. | OpenAPI /auth | T-A1.2 | OpenAPI para /auth/login, /auth/refresh, /auth/logout, /auth/me. | Backend | H | 2 | Swagger/OpenAPI | Pendiente
14 | EPIC-0 Setup | Semillas mínimas | SET-04 | Como desarrollador, necesito datos mínimos para probar. | Dado el entorno dev, al levantar el contenedor existen 2 roles y usuarios base. | Seeds iniciales | BD10 | Sembrar roles (Admin, Operador), usuarios demo, clientes/cuentas de ejemplo del enunciado. | Backend | M | 2 | EF Core, JSON | Pendiente
15 | EPIC-A Auth | Interfaz de autenticación | HU-Auth-01 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a funcionalidades autorizadas. | Login válido redirige; inválido muestra error; mantiene sesión. | UI de Login | T-A1.5 | Login en Angular, servicio de auth, interceptor, AuthGuard (solo roles). | Frontend | H | 4 | Angular | Pendiente
16 | EPIC-A Auth | Pruebas de autenticación | HU-Auth-01 | Como equipo, quiero validar login/refresh/logout. | Al menos 2 pruebas unitarias de endpoints; colección de endpoints. | Suite de pruebas | T-A1.6 | xUnit para servicios/endpoints y colección Postman para /auth. | QA | M | 3 | xUnit, Postman | Pendiente
17 | EPIC-B Clientes | Endpoints CRUD | HU-Cli-01 | Como operador, quiero crear/gestionar clientes. | POST crea; PUT/PATCH actualiza; DELETE elimina/soft; validaciones visibles. | OpenAPI /clientes | T-B1.1 | Definir contratos OpenAPI CRUD + errores (400/404/409). | Backend | H | 2 | Swagger/OpenAPI | Pendiente
18 | EPIC-B Clientes | Pantallas de Interfaz | HU-Cli-01 | Como operador, quiero CRUD de clientes en la UI. | Listado con búsqueda/paginación; Crear/Editar; validaciones visibles. | UI Clientes | T-B1.3 | Lista + Form (reactive forms) + servicio Angular; visibilidad por rol. | Frontend | M | 4 | Angular | Pendiente
19 | EPIC-B Clientes | Pruebas | HU-Cli-01 | Como equipo, quiero validar reglas de duplicado y formularios. | POST duplicado→409; formularios con errores de UI. | API+UI Tests | T-B1.4 | Colección Postman CRUD + tests de formularios (Jest/Karma). | QA | M | 3 | Postman/Jest | Pendiente
20 | EPIC-C Cuentas | Endpoints CRUD | HU-Cta-01 | Como operador, quiero abrir/gestionar cuentas. | saldoInicial≥0; numeroCuenta único; PATCH estado (sin desactivar lógica de negocio adicional). | OpenAPI /cuentas | T-C1.1 | Definir contratos CRUD y PATCH de estado + errores 409/422. | Backend | H | 2 | Swagger/OpenAPI | Pendiente
21 | EPIC-C Cuentas | Pantallas de Interfaz | HU-Cta-01 | Como operador, quiero gestionar cuentas en la UI. | Lista por cliente/estado; abrir/editar; detalle con saldo y movs recientes. | UI Cuentas | T-C1.3 | Componentes de lista/form/detalle + servicio Angular. | Frontend | M | 4 | Angular | Pendiente
22 | EPIC-C Cuentas | Pruebas | HU-Cta-01 | Como equipo, quiero asegurar unicidad y regla de inactivación por saldo. | POST duplicado→409; inactivar con saldo≠0 → 409/422. | API Tests | T-C1.4 | Colección Postman y xUnit mínimos para reglas. | QA | M | 3 | Postman/xUnit | Pendiente
23 | EPIC-D Movimientos | Endpoints | HU-Mov-01 | Como operador, quiero registrar créditos/débitos con saldos correctos. | GET por cuenta/rango; POST crear; errores de negocio 422. | OpenAPI /movimientos | T-D1.4 | Contratos de consulta y creación con ProblemDetails. | Backend | H | 2 | Swagger/OpenAPI | Pendiente
24 | EPIC-D Movimientos | UI Movimientos | HU-Mov-01 | Como operador, quiero operar movimientos desde la UI. | Formulario con vista previa de saldo; historial por rango; exportar CSV. | UI Movimientos | T-D1.5 | Formulario crédito/débito + listado por rango + export CSV. | Frontend | M | 5 | Angular | Pendiente
25 | EPIC-D Movimientos | Pruebas | HU-Mov-01 | Como equipo, quiero validar reglas de negocio en endpoints. | Débito sin saldo y tope excedido devuelven 422; casos válidos 201. | API+Unit Tests | T-D1.6 | xUnit para reglas y colección Postman con casos 201/422/400/404. | QA | H | 4 | xUnit/Postman | Pendiente
26 | EPIC-E Reportes | Consulta y endpoints | HU-Rep-01 | Como usuario, quiero extractos por rango de fechas (JSON+PDF). | Totales correctos; cliente solo ve sus datos; PDF coincide con JSON. | Endpoints JSON+PDF | T-E1.1 | Agregación de totales y endpoints /reportes y /reportes/pdf. | Backend | M | 4 | EF Core, PDF Adapter | Pendiente
27 | EPIC-E Reportes | Vista de Interfaz | HU-Rep-01 | Como usuario, quiero extractos por rango de fechas (JSON+PDF). | Filtros cliente/fechas; tarjetas; tabla; exportar PDF. | UI Reportes | T-E1.2 | Vista Angular con filtros, totales, tabla y botón Exportar PDF. | Frontend | M | 4 | Angular | Pendiente
28 | EPIC-E Reportes | Pruebas | HU-Rep-01 | Como equipo, quiero validar totales y PDF. | Totales JSON correctos; PDF coincide; acceso por rol/propiedad. | API Tests | T-E1.3 | Colección Postman (JSON/PDF) + pruebas básicas de descarga en Front. | QA | M | 3 | Postman/Jest | Pendiente
29 | EPIC-0 Setup | Despliegue | SET-05 | Como evaluador, quiero ejecutar la solución en Docker. | Dado Docker, entonces la API y el Front corren con docker-compose. | Compose + instrucciones | DPL1 | Dockerfile(s) y docker-compose; README de ejecución. | DevOps | H | 3 | Docker/Compose | Pendiente